## 配置任务list
类别 | 项目 | 进度 | 负责人 | step（后置依赖前置） | 备注
玩法-体验整体设计
| 整体玩法框架 & 体验框架设计 | 100% | 斧头 | 1
| 阶段-鱼-钓场-钓具-饵种-饵长度 基本设置表 | 50% | JK | 2 | 改由斧头设计
| 阶段-等级对应 | 80% | 斧头 | 2 | 改由斧头设计
| 兴奋点 元素解锁 错落排布 | 0% | 大宝 | 2 | 改由斧头设计
数值设计
| 各等阶投入-产出表 | 100% | 斧头 | 2
| 各等阶鱼价-竿轮线饵价 | 100% | 斧头 | 2
| 优化各等阶产出-投入表 | 100% | 斧头 | 3
| 鱼价格期望工具表 | 100% | 斧头 | 3
| 鱼长-饵长 工具表 | 0% | 斧头 | 3 | 供JK&斧头主要使用
| Excel跨表单跳转、新建、后退工具 | 100% | 斧头 | 3
| 各阶段鱼种、稀有度、鱼长设计 | 10% | JK | 3
| 各阶段鱼单价设计 | 0% | 斧头 | 3
| 数字美化工具 | 80% | 斧头 | 5
鱼
| 做工具，从设计表→配置表的转换和填入、更新、增加 | 20% | 斧头
| 鱼单价配置 | 0% | 斧头 | 4
| 鱼长度配置 | 0% | 斧头 | 4
| 鱼力量、耐力配置 | 100% | 斧头 | 4
| 鱼力量-代码重构后调整 | 0% | 斧头 | 5
| 结构体习性配置 | 100% | 斧头 | 5
| 觅食水层习性配置 | 100% | 斧头 | 5
| 水温习性配置 | 100% | 斧头 | 5
| 时段习性配置 | 100% | 斧头 | 5
| 饵种习性配置 | 100% | 斧头 | 5
| 饵长度习性 | 100% | 斧头 | 5
| 模拟器检验效果 | 0% | 斧头 | 6
等级配置
| 经验值配置 | 20% | 斧头 | 4
| 赠送货币配置 | 0% | 斧头 | 5
| 赠送物品配置 |  | ？ | 5
| 钓具解锁的升级UI呈现？ |  | 大宝？ | 4
| 经验数据美化 | 0% | 斧头 | 5
搏鱼配置
| 等级-能量配置 | 0% | 斧头 | 4
| 能量-体力配置 | 0% | 斧头 | 4
| 食物-体力配置 | 0% | ？ | 4
任务
| 根据鱼种、关卡设计、系统限制，拉出任务单 | 0% | 大宝 | 2
| 配置通用鱼数量任务 | 0% | 大宝 | 4
| 配置定向鱼数量任务 | 0% | 大宝 | 4
| 配置条件下钓鱼数量任务 | 0% | 大宝 | 4
| 配置饵、钓法钓鱼任务 | 0% | 大宝 | 4
| 配置钓场任务组 | 0% | 大宝 | 4
| 配置任务解锁关系 | 0% | 大宝 | 4
| 难度估算+调整 | 0% | 大宝 | 4
| 奖励配置 | 0% | 大宝 | 4
| 任务多语言处理 | 0% | 大宝 | 4
| 任务关联其他表校验 | 0% | 大宝 | 4
钓场
| 投鱼种类、品质 | 0% | JK？ | 3
| 投鱼权重 | 0% | 斧头 | 4
| 钓场底温 | 0% | 斧头 | 3
| 水流速 | 0% | 浣熊 | 3
| 钓场多语言 | 0% | ？ | 2
| 根据关卡设计，调整地图内结构触发盒 | 0% | 浣熊 | 4
| 在钓场1、2中，为高阶鱼的栖息加特殊结构 | 0% | 浣熊 | 4
| 在钓场1、2中，为传奇鱼的栖息特殊结构加视觉提示 | 0% | 浣熊 | 4
天气
| 钓场1 天气 3条链配置 | 100% | 浣熊 | 2
| 钓场2 天气 3条链配置 | 100% | 浣熊 | 2
| 天气roll权重 配置 | 100% | 浣熊 | 2
| 天气链挂钩钓场 | 100% | 浣熊 | 2
钓具
| 各阶钓具，根据鱼种、关卡作多样化、分野规划 | 0% | JK | 3
| 配置钓具属性 | 0% | JK | 4
| 配置饵长度、感知系数 | 0% | JK | 5
| 配置钓具解锁等级 | 0% | ？ | 4
售卖配置
| 物品售卖批次配置 | 0% | ？ | 4
| 钓具售卖多语言配置 | 0% | ？ | 4
| 钓具售卖等级配置 | 0% | ？ | 4
| 钓具售卖价格配置 | 0% | ？ | 4
| 物品售卖图片配置 | 0% | ？ | 4
| 食物配置 | 0% | ？ | 4
维修
| 维修参数调整 | 0% | 斧头 | 5
| 维修价格调整 | 0% | 斧头 | 5
新手引导
| 新手引导鱼配置 | 0% | 雷子？ | 3
| 新手引导文字速度调整 | 0% | 雷子 | 3
| 新手引导多语言配置 | 0% | 雷子 | 3
成就
| 成就项目列表设计 | 0% | 雷子 | 3
| 成就条件配置 | 0% | 雷子 | 4
| 成就奖励配置 | 0% | 雷子 | 4

## prettier
[7 empty] | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.08 | 0.12 |  | 0.3 | 0.6
阶段 | 鱼档次 | 每分钟收益/gold | 每分钟经验 | 一分钟钓鱼数量 | 鱼单条参考价格min | 鱼单条参考价格max | 鱼单条参考价格 | 本阶竿组价格 | 下阶竿组价格 | 攒竿组套数 | 共需攒钱 | 攒一套级竿组分钟数 | 攒全套竿组分钟 | 竿 | 轮 | 线 | 饵总花费 | 钓鱼累积xp | 本阶段任务总gold | 本阶段任务总xp | 维修总花费 | 维修占比
1 | 1 | [20 empty] | 0
2 | 2 | [20 empty] | 0.05
3 | 3 | [20 empty] | 0.1
4 | 4 | [20 empty] | 0.15
5 | 5 | [20 empty] | 0.2
6 | 6 | [20 empty] | 0.25
7 | 7 | [20 empty] | 0.3
sum

## 投入产出
[7 empty] | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.08 | 0.12 |  | 0.3 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 10
阶段 | 鱼档次 | 每分钟收益/gold | 每分钟经验 | 一分钟钓鱼数量 | 鱼单条参考价格min | 鱼单条参考价格max | 鱼单条参考价格 | 本阶竿组价格 | 下阶竿组价格 | 攒竿组套数 | 共需攒钱 | 攒一套级竿组分钟数 | 攒全套竿组分钟 | 竿 | 轮 | 线 | 饵总花费 | 钓鱼累积xp | 本阶段任务总gold | 本阶段任务总xp | 维修总花费 | 维修占比 | 本阶段成就总xp | 本阶段成就总gold | 本阶段成就总钻石
1 | 1 |  |  | 3 | 10 |  | 800 |  |  | 2 |  | 40 | [9 empty] | 0 | 0
2 | 2 |  |  | 2 | 10 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 0.05 | 0
3 | 3 |  |  | 1.8 | 10 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 0.1 | 0
4 | 4 |  |  | 1.6 | 10 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 0.15 | 0
5 | 5 |  |  | 1.4 | 10 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 0.2 | 0
6 | 6 |  |  | 1.2 | 10 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 0.25 | 0
7 | 7 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 0.3 | 0
sum
Note on N2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: TODO 渐进夹杂回环时的攒竿组加速，调整

## 切到多套
阶段 | 拥有本阶竿组套数 | 本阶钓鱼效率 | 目标钓具等阶 | 上阶钓鱼效率 | 本阶鱼时段数 | 上阶鱼时段数 | 小阶段加权效率 | 目标竿组价格 | 任务金币 | 搬砖卖鱼金币 | 搬砖时间 | 经验目标 | 钓鱼提供经验 | 任务经验
coeff | [8 empty] | 0.3 |  |  | 1.3 | 0.4
1 | 1 |  | 2 | 0 | 4
2 | 1 |  | 2 |  | 2
2 | 2 |  | 3 |  | 4
3 | 1 |  | 3 |  | 2
3 | 2 |  | 4 |  | 4
4 | 1 |  | 4 |  | 2
4 | 2 |  | 4 |  | 3
4 | 3 |  | 5 |  | 4
5 | 1 |  | 5 |  | 1
5 | 2 |  | 5 |  | 2
5 | 3 |  | 5 |  | 3

## pretty-多套
阶段 | 拥有本阶竿组套数 | 本阶钓鱼效率 | 目标钓具等阶 | 上阶钓鱼效率 | 本阶鱼时段数 | 上阶鱼时段数 | 小阶段加权效率 | 目标竿组价格 | 任务金币 | 搬砖卖鱼金币 | 搬砖时间 | 经验目标 | 钓鱼提供经验 | 任务经验

## log
TODO
竿降低，饵提高
任务、成就
工具 用中间表和代码 生成饵-姿态-鱼的bp表
回环中抢先尝鲜带来的半数提升，调整框算
维修
调整等级表
饵细化
等级奖励
收益效率改进：钓二阶鱼时夹杂一阶鱼
钓具升级是钓到更好鱼的基础
阶段 | 购置钓具 | 饵总花费 | 钓鱼累积xp | 本阶段任务总gold | 本阶段任务总xp | 维修总花费
1 | 32000 | 640 | 14400 | 9600 | 19200 | 0
2 | 96000 | 1920 | 43200 | 28800 | 57600 | 800
3 | 288000 | 5760 | 129600 | 86400 | 172800 | 4800
4 | 1296000 | 17280 | 583200 | 388800 | 777600 | 21600
5 | 3888000 | 51840 | 1749600 | 1166400 | 2332800 | 86400
6 | 11664000 | 155520 | 5248800 | 3499200 | 6998400 | 324000
7 | 34992000 | 466560 | 15746400 | 10497600 | 20995200 | 1166400
| 32000 | 640 | 14000 | 9600 | 19000 | 0
| 96000 | 1900 | 43000 | 29000 | 58000 | 800
| 290000 | 5800 | 130000 | 86000 | 170000 | 4800
| 1300000 | 17000 | 580000 | 390000 | 780000 | 22000
| 3900000 | 52000 | 1700000 | 1200000 | 2300000 | 86000
| 12000000 | 160000 | 5200000 | 3500000 | 7000000 | 320000
| 35000000 | 470000 | 16000000 | 10000000 | 21000000 | 1200000

## 鱼单价工具
填写绿色格子，勿动白色、蓝色单元格！ |  |  |  |  | cm | cm | g | g |  |  |  |  | 主要用于同鱼种的加权 |  | 这个鱼种多个品质加权 | (/minute) |  | 这个鱼种多个品质加权
等阶 | 中文名 | 鱼种 | 稀有度 | 钓场 | 最小长度 | 最大长度 | 最小重量 | 最大重量 | 期望重量 | 重量参数a | 重量参数b | 单价 | 权重 | 期望价格/条 | 本阶段期望gold/条 | 钓鱼时间 | 提供单位时间收益 | 本阶段期望gold/分钟 | min卖价
3 |  | Tench | _Common | 1 | 28 | 46 | [5 empty] | 300 | 378 |  |  | 0.5
3 |  | Tench | _Trophy | 1 | 46 | 60 | [5 empty] | 500 | 189 |  |  | 0.5
3 |  | Tench | _Unique | 1 | 60 | 70 | [5 empty] | 600 | 94 |  |  | 0.5
3 |  | Tench | _Apex | 1 | 70 | 77 | [5 empty] | 800 | 37 |  |  | 0.5
4 |  | Golden_Bream | _Common | 1 | 12 | 20 | [5 empty] | 7000 | 378 |  |  | 0.5
4 |  | Golden_Bream | _Trophy | 1 | 20 | 26 | [5 empty] | 8000 | 189 |  |  | 0.5
4 |  | Golden_Bream | _Unique | 1 | 26 | 30 | [5 empty] | 10250 | 94 |  |  | 0.5
4 |  | Golden_Bream | _Apex | 1 | 30 | 33 | [5 empty] | 12000 | 37 |  |  | 0.5
3 |  | Green_Sunfish | _Common | 1 | 12 | 20 | [5 empty] | 5000 | 857 |  |  | 0.6
3 |  | Green_Sunfish | _Trophy | 1 | 20 | 26 | [5 empty] | 6000 | 428 |  |  | 0.6
3 |  | Green_Sunfish | _Unique | 1 | 26 | 31 | [5 empty] | 8000 | 214 |  |  | 0.6
2 |  | Black_Crappie | _Young | 1 | 12 | 20 | [5 empty] | 1800 | 500 |  |  | 0.6
2 |  | Black_Crappie | _Common | 1 | 20 | 32 | [5 empty] | 2500 | 500 |  |  | 0.6
2 |  | White_Crappie | _Young | 1 | 13 | 21 | [5 empty] | 1250 | 500 |  |  | 0.6
2 |  | White_Crappie | _Common | 1 | 21 | 34 | [5 empty] | 1750 | 500 |  |  | 0.6
2 |  | Redspotted_Sunfish | _Young | 1 | 10 | 12 | [5 empty] | 15000 | 500 |  |  | 0.6
2 |  | Redspotted_Sunfish | _Common | 1 | 12 | 15 | [5 empty] | 18000 | 500 |  |  | 0.6
2 |  | Largemouth_Bass | _Young | 1 | 19 | 30 | [5 empty] | 700 | 500 |  |  | 0.6
2 |  | Largemouth_Bass | _Common | 1 | 30 | 49 | [5 empty] | 820 | 500 |  |  | 0.6
2 |  | Channel_Catfish | _Young | 1 | 33 | 53 | [5 empty] | 1000 | 500 |  |  | 0.6
2 |  | Channel_Catfish | _Common | 1 | 53 | 86 | [5 empty] | 1000 | 500 |  |  | 0.6
1 |  | Pumpkinseed_Sunfish | _Young | 1 | 10 | 16 | [5 empty] | 3500 | 500 |  |  | 0.6
1 |  | Pumpkinseed_Sunfish | _Common | 1 | 16 | 25 | [5 empty] | 5000 | 500 |  |  | 0.6
3 |  | Buffalofish | _Young | 1 | 30 | 48 | [5 empty] | 250 | 500 |  |  | 0.6
3 |  | Buffalofish | _Common | 1 | 48 | 78 | [5 empty] | 327 | 500 |  |  | 0.6
1 |  | Redear_Sunfish | _Young | 1 | 10 | 16 | [5 empty] | 1800 | 500 |  |  | 0.6
1 |  | Redear_Sunfish | _Common | 1 | 16 | 26 | [5 empty] | 2550 | 500 |  |  | 0.6
1 |  | Bluegill_Sunfish | _Young | 1 | 10 | 16 | [5 empty] | 1300 | 500 |  |  | 0.6
1 |  | Bluegill_Sunfish | _Common | 1 | 16 | 27 | [5 empty] | 2000 | 500 |  |  | 0.6
5 |  | White_Channel_Catfish | _Common | 2 | 53 | 86 | [5 empty] | 200 | 540 |  |  | 0.6
5 |  | White_Channel_Catfish | _Trophy | 2 | 86 | 112 | [5 empty] | 250 | 270 |  |  | 0.6
5 |  | White_Channel_Catfish | _Unique | 2 | 112 | 132 | [5 empty] | 300 | 135 |  |  | 0.6
5 |  | White_Channel_Catfish | _Apex | 2 | 132 | 145 | [5 empty] | 400 | 54 |  |  | 0.6
5 |  | Striped_Bass | _Common | 2 | 40 | 65 | [5 empty] | 300 | 378 |  |  | 0.6
5 |  | Striped_Bass | _Trophy | 2 | 65 | 85 | [5 empty] | 350 | 189 |  |  | 0.6
5 |  | Striped_Bass | _Unique | 2 | 85 | 100 | [5 empty] | 400 | 94 |  |  | 0.6
5 |  | Striped_Bass | _Apex | 2 | 100 | 110 | [5 empty] | 500 | 37 |  |  | 1.6
4 |  | Walleye | _Common | 2 | 43 | 70 | [5 empty] | 200 | 800 |  |  | 2.6
4 |  | Walleye | _Trophy | 2 | 70 | 91 | [5 empty] | 240 | 400 |  |  | 3.6
4 |  | Walleye | _Unique | 2 | 91 | 107 | [5 empty] | 300 | 200 |  |  | 4.6
3 |  | Muskellunge | _Young | 2 | 38 | 60 | [5 empty] | 110 | 500 |  |  | 5.6
3 |  | Muskellunge | _Common | 2 | 60 | 98 | [5 empty] | 130 | 500 |  |  | 6.6
2 |  | Bowfin | _Young | 2 | 22 | 35 | [5 empty] | 150 | 500 |  |  | 7.6
2 |  | Bowfin | _Common | 2 | 35 | 57 | [5 empty] | 500 | 500 |  |  | 8.6
2 |  | Channel_Catfish | _Young | 2 | 33 | 53 | [5 empty] | 100 | 500 |  |  | 9.6
2 |  | Channel_Catfish | _Common | 2 | 53 | 86 | [5 empty] | 150 | 500 |  |  | 10.6
2 |  | Largemouth_Bass | _Young | 2 | 19 | 30 | [5 empty] | 700 | 500 |  |  | 11.6
2 |  | Largemouth_Bass | _Common | 2 | 30 | 49 | [5 empty] | 820 | 500 |  |  | 12.6
2 |  | Black_Crappie | _Young | 2 | 12 | 20 | [5 empty] | 1800 | 500 |  |  | 13.6
2 |  | Black_Crappie | _Common | 2 | 20 | 32 | [5 empty] | 2500 | 500 |  |  | 14.6
2 |  | Yellow_Perch | _Young | 2 | 10 | 16 | [5 empty] | 3250 | 500 |  |  | 15.6
2 |  | Yellow_Perch | _Common | 2 | 16 | 26 | [5 empty] | 4000 | 500 |  |  | 16.6
2 |  | Rock_Bass | _Young | 2 | 10 | 18 | [5 empty] | 2750 | 500 |  |  | 17.6
2 |  | Rock_Bass | _Common | 2 | 18 | 30 | [5 empty] | 3250 | 500 |  |  | 18.6

## 鱼种重量参数
手调鱼种string | 鱼种string | 鱼种类 | STRING | 重量参数a | 重量参数b
Redear_Sunfish |  | Redear Sunfish | 小冠太阳鱼 | 0.0124 | 3.11
Buffalofish |  | Buffalo | 水牛鱼 | 0.0128 | 3.05
Bowfin |  | Bowfin | 弓鳍鱼 | 0.0061 | 3.28
Yellow_Perch |  | Yellow Perch | 黄鲈 | 0.0079 | 3.24
Channel_Catfish |  | Channel Catfish | 斑点叉尾鮰 | 0.0081 | 3.11
Muskellunge |  | Muskellunge | 北美狗鱼 | 0.0056 | 3.29
Alewife |  | Alewife | 灰西鲱 | 0.0054 | 3.14
Striped_Bass |  | Striped Bass | 美洲条纹狼鲈 | 0.0077 | 3.28
Blacktail_Shiner |  | Blacktail Shiner | 黑尾沙丁鱼 | 0.0072 | 3.2
Brook_Trout |  | Brook Trout | 美洲红点鲑 | 0.0101 | 3.01
Tench |  | Tench | 丁鱥 | 0.0123 | 3
Freshwater_Drum |  | Freshwater Drum | 淡水石首鱼 | 0.0085 | 3.12
Largemouth_Bass |  | Largemouth Bass | 大口黑鲈 | 0.0054 | 3.23
Spotted_Bass |  | Spotted Bass | 斑点黑鲈 | 0.006 | 3.22
White_Crappie |  | White Crappie | 白斑刺盖太阳鱼 | 0.013 | 2.96
Rock_Bass |  | Rock Bass | 岩钝鲈 | 0.0125 | 3
Smallmouth_Bass |  | Smallmouth Bass | 小口黑鲈 | 0.0052 | 3.23
Black_Crappie |  | Black Crappie | 黑斑刺盖太阳鱼 | 0.0096 | 3.1
Pumpkinseed_Sunfish |  | Pumpkinseed Sunfish | 驼背太阳鱼 | 0.0135 | 2.94
Green_Sunfish |  | Green Sunfish | 绿太阳鱼 | 0.012 | 3
Redspotted_Sunfish |  | Redspotted Sunfish | 红斑太阳鱼 | 0.0118 | 3.02
Chain_Pickerel |  | Chain Pickerel | 链纹狗鱼 | 0.0057 | 3.27
Sauger |  | Sauger | 加拿大梭鲈 | 0.0048 | 3.32
Walleye |  | Walleye | 玻璃梭鲈 | 0.0051 | 3.27
Rainbow_Trout |  | Rainbow Trout | 虹鳟 | 0.01 | 3
Golden_Trout |  | Golden Trout | 金鳟 | 0.0098 | 3.02
Bluegill_Sunfish |  | Bluegill Sunfish | 蓝鳃太阳鱼 | 0.0102 | 3.16
American_Eel |  | American Eel | 美洲鳗鲡 | 0.0009 | 3.49
Bream |  | Bream | 美鳊 | 0.0128 | 3.11
Golden_Bream |  | Golden Bream | 金体美鳊 | 0.0132 | 3.09
Longback_Dace |  | Longback Dace | 长背亚口鱼 | 0.008 | 3.2
White_Channel_Catfish |  | White Channel Catfish | 白化叉尾鮰 | 0.0081 | 3.11

## 饵长-鱼长工具
填写绿色格子，勿动白色、蓝色单元格！ |  |  |  | cm | cm
阶段 | 中文名 | 鱼种 | 稀有度 | 最小长度 | 最大长度

## 钓场鱼品质列表
鱼种 | 品质 | 钓场 | 等阶 | 随机权重 | 最小长度 | 最大长度
Tench | _Common | 1 | 3 | 378
Tench | _Trophy | 1 | 3 | 189
Tench | _Unique | 1 | 3 | 94
Tench | _Apex | 1 | 3 | 37
Golden_Bream | _Common | 1 | 4 | 378
Golden_Bream | _Trophy | 1 | 4 | 189
Golden_Bream | _Unique | 1 | 4 | 94
Golden_Bream | _Apex | 1 | 4 | 37
Green_Sunfish | _Common | 1 | 3 | 857
Green_Sunfish | _Trophy | 1 | 3 | 428
Green_Sunfish | _Unique | 1 | 3 | 214
Black_Crappie | _Young | 1 | 2 | 500
Black_Crappie | _Common | 1 | 2 | 500
White_Crappie | _Young | 1 | 2 | 500
White_Crappie | _Common | 1 | 2 | 500
Redspotted_Sunfish | _Young | 1 | 2 | 500
Redspotted_Sunfish | _Common | 1 | 2 | 500
Largemouth_Bass | _Young | 1 | 2 | 500
Largemouth_Bass | _Common | 1 | 2 | 500
Channel_Catfish | _Young | 1 | 2 | 500
Channel_Catfish | _Common | 1 | 2 | 500
Pumpkinseed_Sunfish | _Young | 1 | 1 | 500
Pumpkinseed_Sunfish | _Common | 1 | 1 | 500
Buffalofish | _Young | 1 | 1 | 500
Buffalofish | _Common | 1 | 1 | 500
Redear_Sunfish | _Young | 1 | 1 | 500
Redear_Sunfish | _Common | 1 | 1 | 500
Bluegill_Sunfish | _Young | 1 | 1 | 500
Bluegill_Sunfish | _Common | 1 | 1 | 500
White_Channel_Catfish | _Common | 2 | 5 | 540
White_Channel_Catfish | _Trophy | 2 | 5 | 270
White_Channel_Catfish | _Unique | 2 | 5 | 135
White_Channel_Catfish | _Apex | 2 | 5 | 54
Striped_Bass | _Common | 2 | 5 | 378
Striped_Bass | _Trophy | 2 | 5 | 189
Striped_Bass | _Unique | 2 | 5 | 94
Striped_Bass | _Apex | 2 | 5 | 37
Walleye | _Common | 2 | 4 | 800
Walleye | _Trophy | 2 | 4 | 400
Walleye | _Unique | 2 | 4 | 200
Muskellunge | _Young | 2 | 3 | 500
Muskellunge | _Common | 2 | 3 | 500
Bowfin | _Young | 2 | 2 | 500
Bowfin | _Common | 2 | 2 | 500
Channel_Catfish | _Young | 2 | 2 | 500
Channel_Catfish | _Common | 2 | 2 | 500
Largemouth_Bass | _Young | 2 | 2 | 500
Largemouth_Bass | _Common | 2 | 2 | 500
Black_Crappie | _Young | 2 | 2 | 500
Black_Crappie | _Common | 2 | 2 | 500
Yellow_Perch | _Young | 2 | 2 | 500
Yellow_Perch | _Common | 2 | 2 | 500
Rock_Bass | _Young | 2 | 2 | 500
Rock_Bass | _Common | 2 | 2 | 500